## 生产管理系统
生产管理系统
订单计划表
生产进度
裁床收发记录单
车间收发记录
尾部记录
订单数据统计表
客户退货记录
尾部清款清单
采购进度
版房用料表
外协工厂计划表
生产命令单
裁床通知单
印绣花订单
印绣花片入库单
成品返修单
流程表
数据
次品登记单

## 订单计划表
生产计划表
款图 | 客户 | 业务员 | 订单类型 | 款号 | 品名 | 生产 工厂 | 色系 | 下单日期 | 生产周期 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 总计 | 复版期 | 批版期 | 采购期 | 查验期 | 裁床完工 | 绣印花期 | 车间完工 | 尾部完
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 白色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 10 | 10 | 10 | 25 | 50 | 50 | 35 | 30 | 10 | 210 | 0天 | 0天 | 2天 | 1天 | 2天 | 3天 | 4天 | 2天
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 紫色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 10 | 10 | 50 | 400 | 23 | 56 | 65 | 81 | 20 | 715 | 0天 | 0天 | 2天 | 1天 | 2天 | 3天 | 4天 | 2天
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 白色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 10 | 10 | 10 | 25 | 50 | 50 | 35 | 30 | 10 | 210 | 3天 | 1天 | 4天 | 2天 | 2天 | 3天 | 8天 | 2天
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 紫色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 10 | 10 | 50 | 400 | 23 | 56 | 65 | 81 | 20 | 715 | 3天 | 1天 | 4天 | 2天 | 2天 | 3天 | 8天 | 2天
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 白色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 10 | 10 | 10 | 25 | 50 | 50 | 35 | 30 | 10 | 210 | 3天 | 2天 | 5天 | 2天 | 2天 | 4天 | 15天 | 2天
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 紫色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 10 | 10 | 50 | 400 | 23 | 56 | 65 | 81 | 20 | 715 | 3天 | 2天 | 5天 | 2天 | 2天 | 4天 | 15天 | 2天
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 白色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 10 | 10 | 10 | 25 | 50 | 50 | 35 | 30 | 10 | 210 | 4天 | 2天 | 7天 | 5天 | 4天 | 7天 | 27天 | 4天
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 紫色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 10 | 10 | 50 | 400 | 23 | 56 | 65 | 81 | 20 | 715 | 4天 | 2天 | 7天 | 5天 | 4天 | 7天 | 27天 | 4天
返回

## 外协工厂计划表
外协（工厂）管 控 表
款图 | 客户 | 业务员 | 订单类型 | 款号 | 品名 | 生产 工厂 | 色系 | 下单日期 | 生产周期 | 订单量 | 生产 制单 | 发料 日期 | 上线 日期 | 下线 日期 | 查货日期 |  |  | 当单QC | 计划交货 | 实际交货 | 备注事项
[16 empty] | 中查 | 尾查 | bar: 外协（工厂）管 控 表 款图 to 外协（工厂）管 控 表 查货日期
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 白色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 210
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 紫色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 715
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 白色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 210
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 紫色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 715
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 白色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 210
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 紫色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 715
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 白色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 210
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 紫色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 715
返回

## 订单数据统计
订单数据统计表
款图 | 客户 | 业务员 | 订单类型 | 款号 | 品名 | 生产 工厂 | 色系 | 下单日期 | 生产周期 | 订单量 | S |  |  | M |  |  | L |  |  | XL |  |  | 2XL |  |  | 3XL |  |  | 4XL |  |  | 5XL |  |  | 总合计 |  |  | 印绣花工厂
S: 实裁数 | 出货数 | 次品数 | 实裁数 | 出货数 | 次品数 | 实裁数 | 出货数 | 次品数 | 实裁数 | 出货数 | 次品数 | 实裁数 | 出货数 | 次品数 | 实裁数 | 出货数 | 次品数 | 实裁数 | 出货数 | 次品数 | 实裁数 | 出货数 | 次品数 | 实裁数 | 出货数 | 次品数
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 白色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 210 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 36 | 0 | 36 | 0
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 紫色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 白色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 紫色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 白色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 紫色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 白色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 紫色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
返回

## 生产进度表
订单进度表
款图 | 客户 | 业务员 | 订单类型 | 款号 | 品名 | 生产 工厂 | 色系 | 下单日期 | 生产周期 | 订单量 | 业务部 |  |  |  |  | 版房 |  |  |  |  | 采购部 |  |  |  |  | 仓库 |  |  |  | 裁床 |  |  | 印绣花 |  |  |  | 工厂 | [5 empty] | 尾部
业务部: 产前版工作 | 产前版确认 | 生产资料提供 | 验货要求提供 | 进仓库信息提供 | 产前版完成 | 采购用量提供 | 放码完成 | 大货工艺完成 | 大货排料完成 | 采购计划单 | 面料下单 | 面料到仓 | 辅料下单 | 辅料到仓 | 面料检验 | 辅料检验 | 面料缩水 | 辅料缩水 | 裁片完工 | 验片完工 | 发片日期 |  |  |  |  | 生产工厂 | 产前样确认 | 首期查货 | 中期查货 | 尾期查货 | 成品完工 | 尾部完 | 客检日期 | 工厂出货
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 白色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 210 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-16
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 紫色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 715 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-16
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 白色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 210 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-20 | 2019-04-20 | 2019-04-20 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-05
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 紫色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 715 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-20 | 2019-04-20 | 2019-04-20 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-05
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 白色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 210 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-21 | 2019-04-21 | 2019-04-21 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-14
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 紫色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 715 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-21 | 2019-04-21 | 2019-04-21 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 2019-05-14
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 白色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 210 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-21 | 2019-04-21 | 2019-04-21 | 2019-04-21 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-07
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 紫色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 715 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-14 | 2019-04-21 | 2019-04-21 | 2019-04-21 | 2019-04-21 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-07
返回

## 采购进度表
款图 | 客户 | 业务员 | 订单类型 | 款号 | 品名 | 生产 工厂 | 色系 | 下单日期 | 生产周期 | 订单量 | 用料明细 | 下单日期 | 面料到仓日期 | 辅料到仓日期 | 备注事项
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 白色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 210
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 紫色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 715
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 白色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 210
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 紫色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 715
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 白色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 210
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 紫色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 715
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 白色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 210
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 紫色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 715
采 购 管 控 表
返回

## 流程
订单类型 |  |  | 订 单（进 度） 流 程 跟 踪 卡
A | 15天 |  | 客 户： |  |  |  |  | 品 类：
B | 25天 |  | 款 号： |  |  |  |  | 款 式：
C | 35-40天 |  | 订单执行期： |  |  |  |  | 合同交期：
D | 60天 |  | 业务跟单： |  |  |  |  | 数量：
部门 |  | 项目 | 订单属性（天数） |  |  |  | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 负责人 | 备注
|  |  | A | B | C | D
板房 (工厂) 采购 业务跟单 |  | 产前版 | 0 | 6 | 6 | 8
|  | 批 版 |  | 2 | 2 | 3
采购 |  | 面料 采购 | 2 | 跟产前版时间沟通共用 | 跟产前版时间沟通共用+2天 | 跟产前版时间沟通共用+2天
辅料 采购
仓库 |  | 验布 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 缩水 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | kkkk
裁床 |  |  | 1 | 2 | 2 | 4
生产部（后工艺） |  |  | 3 | 3 | 4 | 7
生产部（工厂） |  |  | 4 | 8 | 15 | 27
尾部 |  |  | 1 | 2 | 2 | 4
实际交货时间：
返回

## 版房用料表
款图 | 客户 | 业务员 | 订单类型 | 款号 | 品名 | 生产 工厂 | 色系 | 下单日期 | 生产周期 | 订单量 | 面料用料 |  |  |  | 辅料用量
[11 empty] | 材料名 | 布封 | 套排尺码 | 用量 | 名称 | 规格 | 号型 | 用量 | 要求
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 白色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 210
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 紫色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 715
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 白色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 210
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 紫色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 715
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 白色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 210
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 紫色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 715
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 白色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 210
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 紫色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 715
版房用料表
返回

## 数据
|  |  | A | 15天 | A | A复版期 | 0天
辅料 | 业务员 | 客户 | B | 25天 | B | A批版期 | 0天
| 业务员1 | 客户1 | C | 45天 | C | A采购期 | 2天
钮扣 | 业务员2 | 客户2 | D | 60天 | D | A查验期 | 1天
尼龙拉链 | 业务员3 | 客户3 |  |  |  | A裁床完工 | 2天
树脂拉链 | 业务员4 | 客户4 |  |  |  | A绣印花期 | 3天 | 树脂拉链
金属拉链 | 业务员5 | 客户5 |  |  |  | A车间完工 | 4天
尼龙封胶拉链 | [5 empty] | A尾部完 | 2天
花边
织带 | [5 empty] | B复版期 | 3天
贴章 | [5 empty] | B批版期 | 1天
风启扣 | [5 empty] | B采购期 | 4天
四合扣 | [5 empty] | B查验期 | 2天
四眼扣 | [5 empty] | B裁床完工 | 2天
二眼扣 | [5 empty] | B绣印花期 | 3天
急钮 | [5 empty] | B车间完工 | 8天
[6 empty] | B尾部完 | 2天
[6 empty] | C复版期 | 3天
[6 empty] | C批版期 | 2天
[6 empty] | C采购期 | 5天
[6 empty] | C查验期 | 2天
[6 empty] | C裁床完工 | 2天
[6 empty] | C绣印花期 | 4天
[6 empty] | C车间完工 | 15天
[6 empty] | C尾部完 | 2天
[6 empty] | D复版期 | 4天
[6 empty] | D批版期 | 2天
[6 empty] | D采购期 | 7天
[6 empty] | D查验期 | 5天
[6 empty] | D裁床完工 | 4天
[6 empty] | D绣印花期 | 7天
[6 empty] | D车间完工 | 27天
[6 empty] | D尾部完 | 4天
返回

## 裁床收发记录单
裁 床（收发）记 录 单
申报人： | [9 empty] | 申报日期： | [6 empty] | 注：此记录单是裁床发到各生产工厂时的记录明细表，由收发来记录，各工厂要签字
款图 | 客户 | 业务员 | 订单类型 | 款号 | 品名 | 生产 工厂 | 色系 | 下单日期 | 生产周期 | 订单量 | 裁 片 信 息 | [11 empty] | 生产工厂信息
[11 empty] | 床号 | 包号 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 每色量 | 配片料 （米） | 印绣花工厂 | 签收日期 | 发料日期
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 白色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 210 | 62.63 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 36 |  |  |  | 4月7号
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 紫色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 715 |  |  | 36: 0
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 白色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 210 |  |  | 36: 0
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 紫色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 715 |  |  | 36: 0
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 白色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 210 |  |  | 36: 0
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 紫色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 715 |  |  | 36: 0
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 白色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 210 |  |  | 36: 0
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 紫色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 715 |  |  | 36: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
返回

## 车间收发记录单
车 间（收发）记 录 单
申报人： |  |  | 申报日期： | [12 empty] | 2019 | 年 |  | 月 |  | 日
款图 | 客户 | 业务员 | 订单类型 | 款号 | 品名 | 生产 工厂 | 色系 | 下单日期 | 生产周期 | 订单量 | 订 单 明 细 | [9 empty] | 产品（回修）及（正次）品记录
[11 empty] | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 每色量 | 实交数 | 退回修1 | 修后数 | 退回修2 | 修后数 | 半成品 | 次 品 | 正品数
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 白色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 210 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 36 | 1000
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 紫色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 白色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 紫色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 白色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 紫色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 白色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 紫色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000
返回

## 尾部收发记录单
尾 部（收发）记 录 单
申报人： | [8 empty] | 申报日期： | [6 empty] | 本记录单内的（生产工厂）每批单的回修次数不能超过2次，2次后就当次品处理
订 单 信 息 | [11 empty] | 收 货 明 细 | [26 empty] | 产品（回修）及（正次）品记录
款图 | 客户 | 业务员 | 订单类型 | 款号 | 品名 | 生产 工厂 | 色系 | 下单日期 | 生产周期 | 订单量 | S |  |  | M |  |  | L |  |  | XL |  |  | 2XL |  |  | 3XL |  |  | 4XL |  |  | 5XL |  |  | 每色量 |  |  | 收货日期 | 退回修1 | 修后数 | 回货日期 | 退回修2 | 修后数 | 回货日期 | 半成品 | 次 品 | 正品数
[12 empty] | 实进 | 实出 | 实裁 | 实进 | 实出 | 实裁 | 实进 | 实出 | 实裁 | 实进 | 实出 | 实裁 | 实进 | 实出 | 实裁 | 实进 | 实出 | 实裁 | 实进 | 实出 | 实裁 | 实进 | 实出 | 实裁 | 实进 | 实出 | bar: 订 单 信 息 款图 to 订 单 信 息 S
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 白色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 210 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 36
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 紫色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 715 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 白色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 210 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 紫色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 715 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 白色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 210 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 紫色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 715 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 白色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 210 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 紫色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 715 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
订 单 信 息 S: 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
订 单 信 息 S: 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
订 单 信 息 S: 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
订 单 信 息 S: 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
订 单 信 息 S: 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
订 单 信 息 S: 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
订 单 信 息 S: 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
订 单 信 息 S: 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
订 单 信 息 S: 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
订 单 信 息 S: 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
订 单 信 息 S: 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
订 单 信 息 S: 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
返回

## 尾部清尾清单
尾部各款清理记录单
申报日期：
款图 | 客户 | 业务员 | 订单类型 | 款号 | 品名 | 生产 工厂 | 色系 | 下单日期 | 生产周期 | 订单量 | 实裁数 | 实出数 | 未出数 | 收货日期 | 收发签名 | 半成品 | 次品 | 造成原因 | 当单QC签名 | 处理方式 | 处理日期 | 处理结果 | 工厂（确认）签字
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 白色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 210 | 36 | 1000 | -964 | 2019-04-20
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 紫色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 715 | 0 | 2000 | -2000 | 2019-04-20
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 白色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 210 | 0 | 3000 | -3000 | 2019-05-05
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 紫色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 715 | 0 | 4000 | -4000 | 2019-05-05
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 白色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 210 | 0 | 5000 | -5000 | 2019-05-25
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 紫色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 715 | 0 | 6000 | -6000 | 2019-05-25
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 白色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 210 | 0 | 7000 | -7000 | 2019-06-10
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 紫色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 715 | 0 | 8000 | -8000 | 2019-06-10
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
返回

## 客户退货记录单
客 户（退货）记 录 单
负责人： |  | 申报人： | 凌主管（尾部） |  | 监管人： | [9 empty] | 2019 | 年 |  | 月 |  | 日
款图 | 客户 | 业务员 | 订单类型 | 款号 | 品名 | 生产 工厂 | 色系 | 下单日期 | 生产周期 | 订单量 | 退 货 明 细 | [11 empty] | 处 理 结 果
[11 empty] | 退货日期 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 总计 | 退货原由 | 当单QC | 监管人 | 处理方式 | 处理日期 | 处理结果
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 白色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 210 | [10 empty] | 0
| 客户2 | 业务员1 | A | PAIS-PL0011 | 品名1 | 生产工厂1 | 紫色 | 2019-04-01 | 4/2-4/16 | 715 | [10 empty] | 0
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 白色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 210 | [10 empty] | 0
| 客户1 | 业务员2 | B | PAIS-PL0022 | 品名2 | 生产工厂2 | 紫色 | 2019-04-09 | 4/10-5/4 | 715 | [10 empty] | 0
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 白色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 210 | [10 empty] | 0
| 客户1 | 业务员1 | C | PAIS-PL0033 | 品名3 | 生产工厂3 | 紫色 | 2019-04-08 | 4/9-5/23 | 715 | [10 empty] | 0
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 白色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 210 | [10 empty] | 0
| 客户1 | 业务员1 | D | PAIS-PL0044 | 品名4 | 生产工厂4 | 紫色 | 2019-04-07 | 4/8-6/6 | 715 | [10 empty] | 0
返回

## 生产命令单
生产命令单
命令单号 |  |  |  | 下单时间 |  |  | 合同编号
客户 |  |  | 客户款号 |  | 类别 |  | 总数量 |  | 客户交货日期
生产单价：
颜色及数量明细分配
序号 | 颜色/色号 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 求和
求和
业务交货期及品质要求
产品款号：
产品BOM单
序号 | 材料名称 |  | 料号 | 供应商 | 规格/型号 | 单位 | 计划用量 | 实际用量 | 仓库发料总数 |  | 备注
制单： |  |  | 生产： |  | 板房： |  | 仓库： |  | 审核：
返回

## 裁床通知单
广州圣丰纺织服饰有限公司
裁床通知单
通知日期： |  |  | 计划裁完日期 |  |  |  | 实际完成日期 |  |  |  | 外发厂：
款号 | 颜色 | 码数 | [8 empty] | 求和
|  | XS | S | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL
物料领料
面料号 |  | 颜色 |  | 数量 |  | 预计裁数 |  | 实际裁数 |  | 原因
要求： | 1
2
3
4
5
6
通知人： |  | 接收人： |  |  | 生产经理：
返回

## 印绣花订单
业务确认通知单
收 件 人: 发 件 人 :
公司名称: 公司名称:广州圣丰纺织服饰有限公司
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
日 期： |  |  |  |  | 收货地址：广州市番禺区市莲路新桥路段10号
内容：
款号 | 图片 | 印花/绣花 | 数量 | 单位 | 单价（元/含税） | 规格 | 工艺要求 | 入仓截止日期
注意：布面不能有色纤，污渍
请在送货单上注明我司订单款号
要求备注：为了防止运输过程中布匹沾湿或沾污，请多套一层胶袋
责任承担：裁片因绣花或印花过程中造成的疵品，印绣花厂承担补料费用，如因货期延误无法补片，印绣
花厂按成品成品价承担损失
成衣裳印绣花过程中造成的印绣花疵品无法出货，印绣花厂按衣服成本价格购入衣服
结算方式：月结。
返回

## 印绣花片入库单
广州市圣丰纺织有限公司
印绣花片入库单
入库日期 | 加工厂 | 款号 | 规格（前幅，后幅，袖子） | 回仓码数 | [8 empty] | 汇总 | 次品数 | 原因 | 跟单签字 | 录入人
|  |  |  | XS | S | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL
备注：所有回仓印绣花需清点数量及质量，并登记此表，按日期填写，次品登记在册，并由点数人员保存好，由印绣花跟单签字。做对帐依据。如发生绣花片没有清点出做成成品衣服无法交货，由填表人负责承担成衣损失；所有次品在接收当日需妥善解决，否则财务将按照面料成本扣加工厂，如加工厂不认可，则扣跟单工资。
返回

## 成品返修单
广州市圣丰纺织有限公司
成品返修报表
填报日期 | 来货工厂 | 客户 | 款号 | 颜色 | 入仓数 | 需返修数 | 返修原因 | 返修完成日期 | 返修好数量 | 余数 | 用工 | 用时 | 工时价 | 共计 | 跟单签字
备注： 1.所有当时入仓需返修数都需登记在在册，并由跟单人员签字；
2.返修产生工时费由加工厂承担，并及时告知生产跟单，财务每日检查返修报表，并作扣款记录；
3.返修品应及时完成，不得造成拖延，如返修品超5日未完成并无上报，客户不接收返修货品造成的一切损失由尾部主管承担。
返回

## 次品登记表
广州市圣丰纺织有限公司
次品登记报表
登记日期 | 加工厂 | 款号 | 颜色 | 尺码 | 数量 | 是否返修过 | 原因 | 入次品仓日期 | 录单人 | 次品仓签字
备注： | 1.所有次品日清月结，次品当时放入固定次品处，并填写次品报表；
2.所有次品清按要求填写，由生产跟单签字。生产跟单签字后告知工厂，并让工厂承担次品成本；
3.所有次品入库数与出货数及返修数再出库数之和应与加工厂送货数量一致，如发现数量对不到少计数衣服有尾部全体人员承担
4.所有次品入次品仓时，应在吊牌上钉上一张白纸，注明原因，款号，次品原因。否则次品接收人可不签字；
返回